## auto_new
|  |  | 功能模块 | 细节 | 备注 | 状态 | 备用方案
分布式自动化测试平台 | controller | 后台 | 登录控制session+cookie;token | session会话，token权限颁发 |  | 完成
|  |  | 用户权限控制 |  |  | 完成
|  |  | 任务管理 | 创建，编辑
|  |  | 任务轮训检查 | 检查未分发任务，查看worker空闲状态进行分发
|  |  | worker管理 | 健康状态+繁忙状态
定时任务
邮件功能
|  |  | 堡垒机功能 |  |  | 库已完成，待对接
短信功能
|  | 前台 | 任务创建页
任务编辑页（添加case，等）
任务执行状态页
case相关页面
执行数据统计相关页面
log查看+分析页面
worker管理相关页面
| worker | 管理器 | 任务接收 | 接收redis任务消息，实例化任务管理器 | worker_task_consumer.py | 完成
|  |  | 任务管理 | 创建任务工作目录及相关变量，下载case脚本 | taskManager.py | 完成
|  |  | slave 心跳 |  |  | 完成
slave上报系统cpu,mem信息
|  | 执行器（robotframework） | 根据参数组装任务执行命令 |  | run.py | 完成
|  |  | 执行任务 |  | robotfrmework | 完成
|  |  | 监听事件，上传执行结果到数据库 |  | listener.py | 完成
上传log文件到日志服务器
|  |  | 关键字驱动+数据驱动（demo） |  |  | 完成
CI/CD |  |  | 自定义jenkins任务服务 | flask |  | 完成

## auto
|  | 功能模块 | 细节 | 备注 | 状态
自动化平台 | 后台 | 接口功能+压力测试 | 主要代码（request+多线程） | 图灵等接口平台示例 | 完成
|  |  | Excel读取接口用例 |  | 完成
|  |  | 结果存储>database |  | 完成
|  | UI测试 | 主要代码（selenium） |  | 完成
|  |  | yml存放页面元素定位信息 |  | 完成
|  |  | 数据驱动 |  | 完成
|  |  | 结果存储 |  | 完成
|  | 登录控制session+cookie;token | session会话，token权限颁发 |  | 完成
|  | 用户权限控制 |  |  | 完成
|  | 分布式 | remote库/web服务/rabbitmq/redis传递消息/master-slave | 选用redis
|  | admin | django admin后台管理界面使用 |  | 完成
|  | rest api | rest_framework：序列化，认证
|  | 任务管理 | 创建+分发+producer
|  | slave管理 | 健康状态+繁忙状态
定时任务
邮件功能
短信功能
|  | 堡垒机功能 |  |  | 库已完成，待对接
| worker | uirunner |  |  | 完成
|  | apirnner |  |  | 完成
|  | sqlmanager |  |  | 完成
|  | logmanager |  |  | 完成
slave 心跳+消费任务
slave上报系统信息
| 前台 | 登录页面 | 结合后台session
|  | 接口测试页面 | 接口信息：增删查改
测试结果展示
| 服务 | ui case 文件服务器 | ftp+NGINX | filezilla,ftp上传下载，nginx接口提供查看功能
roborframework |  | 基本架构搭建 | robot+pabot+selenium | 基本框架完成，待完成任务编排程序 | 完成
|  | 关键字驱动+数据驱动（模板） |  |  | 完成
脚本组织测试执行cmd
并行分布式执行
CI/CD |  | 自定义jenkins任务服务 | flask |  | 完成

## 功能设计
| 功能 | 主要功能点 | 设计思路 | 细节
平台功能 | 1.用例管理 | 创建api用例存入数据库；ui用例脚本上传到指定位置，按格式指定功能模块相关信息存入数据库 | ui用例存入文件服务器
| 2.版本任务管理 | 任务创建，执行
| 3.任务调度 | 支持定时任务
| 4.日志 | 收集 | 存入数据库
|  | 展示 | 按版本统计展示；具体展示列表
|  | 分析 | 版本--用例--执行结果--分析结果--bug关联
| 5.结果统计与展示 | 版本数据结果统计
6.bug系统关联
| 7.测试执行机，测试环境：健康度，升级，配置 |  |  | 状态：繁忙，空闲，disable，disconnect
| 8.用户管理 | 用户权限管理 | 方法--用户角色 映射表管理用户权限
9.堡垒机功能
10.邮件，短信

## docker
| point | detail | mark
docker
k8s | 搭建
deployment
service
ingress